杭州师范大学教育学院省优势特色学科培育项目管理暂行办法

为进一步加强浙江省优势特色学科建设，在学院营造浓厚的科研氛围，全面提升科研能力，加快中青年教师的专业发展，根据《杭州师范大学省重点建设高校规划》和《杭州师范大学教育学院省优势特色学科建设经费使用管理办法》，设立杭州师范大学教育学院省优势特色学科培育项目。

一、项目设置

根据省优势特色学科建设规划，结合我院实际，设立三类省优势特色学科培育基金项目。

1、重大攻关项目：《杭州师范大学省重点高校建设规划》确立的教育学四大主攻领域（教育基本理论领域、课程创新与未来学习领域、教师发展与制度供给领域、认知发展与心理健康领域）根据建设规划设立的集体攻关项目。

2、重点培育项目：为申报国家级或省（部）级重大项目而进行的前期研究项目；符合省优势特色学科建设规划、对我院学科建设有较强支撑作用的科研项目；有利于杭州师范大学教育学科凝练方向、形成特色的研究项目（例如，儿童与儿童教育的跨学科研究、小学教育的跨学科研究、学校改进的跨学科研究，等）；直接服务于区域教育改革发展、提升教育质量的应用基础研究。

3、中青年教师助推项目：为申报国家级科研项目开展的前期研究项目；中青年教师自由研究项目。

二、项目资助

1、重大攻关项目资助额度为50万元/项。

2、重点培育项目资助额度为30万元/项。

3、中青年教师助推项目资助额度为5-8万元/项。培育期限一般不超过3年。

三、申报条件

1、各类项目的申请人应为杭州师范大学教育学院在编在岗专任教师。

2、申请人应具有良好的思想政治素质，具有实际从事项目研究和组织科研工作的能力。

3、重大攻关项目申请人应为《杭州师范大学省重点高校建设规划》确立的教育学四大主攻领域的首席专家。

4、重点培育项目申请人应具有副教授及以上专业技术职务、已具有良好的前期研究基础。

5、中青年教授助推项目申请人应具有较好的研究基础和科研能力，申请人年龄一般不超过45岁。

6、鼓励不同学科或学科方向教师组成科研团队，开展合作研究。

四、申报程序

1、由申请人提出项目申请，填写《杭州师范大学教育学院省优势特色学科培育项目申请书》。每位申请人每年限申请一项。

2、学院学术委员会对申请项目进行评审，宁缺毋滥，择优资助。必要时邀请校外专家进行匿名评审。

3、由学院学科办公室对通过评审的科研项目下达立项通知书。

五、项目管理

1、为保证项目研究的顺利进行，提高项目研究的效率，学院对批准立项的项目实行项目管理，由学院学科办公室具体负责。

2、批准立项的项目负责人与学院签订目标责任书，于每年12月底前书面报告项目研究年度进展。

3、项目负责人原则上不得随意调换。确因特殊情况需要变更的，须经学院学术委员会同意，由原项目负责人向学院学术委员会提出书面申请，经批准后方可调整项目负责人。

4、重点培育项目和中青年教师助推项目的负责人须在同一领域连续3年申报、冲击相关培育目标项目。

5、项目负责人如调离我院，一般应冻结项目经费使用权；如果能继续承担或指导科研项目，可继续使用资金。

6、根据需要，学院学科办公室每年组织有关专家对项目进展情况进行检查。检查结果将作为继续资助或停止资助的依据。

7、结题要求。重点培育项目：结题时至少有一项新增国家级项目，或4篇CSSCI刊物论文，或2篇一级刊物论文；中青年助推项目，结题时至少有一项新增省部级项目，或2篇CSSCI刊物论文，或1篇一级刊物论文。

8、项目完成后，由项目负责人填写《杭州师范大学教育学院省优势特色学科培育项目总结报告》，同时提交相关成果及复印件。学院学科办公室组织专家对相关成果进行评估验收。

9、各类项目成果归学院所有。

六、经费管理

1、为强化绩效导向，项目经费80%经费一次性下拨，其余20%经费根据项目完成情况拨付。

2、项目经费管理根据杭州师范大学的相关规定执行。

七、本办法自发布之日起执行，由学院学科办公室负责解释。